## Диаграмма Ганта
Наименование проекта | Оптимизация обработки обращений в приемную комиссию по телефону
Заказчик проекта | С.В. Поройский, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Руководитель проекта | В.И. Чумаков, доцент кафедры медико-социальных технологий с курсом педагогики и образовательных технологий ДПО ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Сроки исполнения | 06.12.2021г - 07.06.2022г
План мероприятий по устранению выявленных проблем
Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 2022-01-10 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-05-27
1.Расчет потребности в операторах | bar: 2021-12-17 to 2021-12-18
2.Обеспечение оператора рабочим местом | bar: 2021-12-20 to 2022-02-01
3.Обеспечение оператора средствами связи | bar: 2022-01-10 to 2022-03-01
4.Обеспечение оператора компьютером с полным программным пакетом | bar: 2022-01-10 to 2022-03-10
5.Доступ оператора к открытым данным на официальном сайте | bar: 2022-03-10 to 2022-03-21
6.Доступ оператора к информационным базам данных | bar: 2022-03-10 to 2022-03-21
7.Разработка и обеспечение оператора стандартными операционными картами, типовыми ответами, скриптами | bar: 2021-12-22 to 2022-04-22
8.Методика тренинга | bar: 2022-04-22 to 2022-05-27
9.Мотивация оператора | bar: 2022-01-10 to 2022-03-07
10.Внедрение оценки звонка абитуриентом | bar: 2022-03-01 to 2022-03-31
11.Расчет стоимости мероприятий
Руководитель проекта
2021-12-16
Note on A7: Каждая полоса на диаграмме представляет отдельное мероприятие в рамках проекта по улучшению, границы полосы - начало и окончание процесса, протяженность полосы - длительность процесса